## Vem gör vad
Fördelning av ansvar vid sammandrag
Nr. | Uppgift |  | Ansvarig för | uppgiften | Stäms av med / | kommuniceras till | När
1 | Sammandragsplanering | Bestämma datum och tider för sammandrag | Skånes KF | Skåne distriktets styrelse | Arrangerande förening | Styrelserepresentant / föreningens kontaktperson | Vid årsmötet inför kommande säsong
2 | Ekonomiska ansvaret | All ekonomisk risk ansvar och risk ligger hos: | Skånes KF
3 | Is- och lokalbokning | Boka is, omklädningsrum för tränare och åkare samt lokaler för lunch / mellanmål och planerade off-ice-aktiviteter, föreläsningar m.m. Informera om kostnader för lokalbokningar. För att undvika onödiga kostnader om möjligt uppdatera bokningar efter att tidsschemat fastställts. | Arrangerande förening |  | Skånes KF | Samordnare sammandrag | Så tidigt som möjligt
4 | Föreningens kontaktperson | Utse samordnare (= föreningens kontaktperson) för sammandraget hos arrangerande förening. Fungerar som kontaktperson för Skånes KKs samordnare för sammandrag. | Arrangerande förening | Föreningens styrelse | Skånes KF | Samordnare sammandrag | Så tidigt som möjligt
5 | Sammandragets innehåll/upplägg | Planering av fokusområde, träningsenheter på och utanför isen, samtals- och utbildningsmoment, gemensamma aktiviteter | Skånes KF övergripande ansvarig, arrangerande förening medverkar | Samarbete mellan distriktets styrelse och föreningens huvudtränare och föreningsstyrelsen | Med berörda parter | Berörda parter | Så tidigt som möjligt
6 | Tränare och utbildare | Rekrytera tränare för is, off-ice, dans, utbildningar m.m. | Skånes KF | Ordförande i första hand | Arrangerande förening | Föreningens huvudtränare + kontaktperson | Senast 4-5 veckor innan
7 | Uttagning av deltagare | Bestämma uttagningskriterier: Beslut om vilka åkare / tränare som blir inbjudna / får deltaga | Skånes KF | Skåne distriktets styrelse | Alla föreningar i distriktet | Kommuniceras i samband med inbjudan | Senast 4-5 veckor innan
8 | Boende | Rekommendation av boende, förhandla rabatter med boendet. | Arrangerande förening |  | Skånes KF | Samordnare sammandrag | Inför utskick av inbjudan
9 | Bokning av boende | Vid behov boka samt betala boende för rekryterade tränare/utbildare. Föreningen vidarefakturerar kostnaden sedan till Skånes KF, se pkt 20. Åkare och övriga tränare bivånande tränare bokar själva. | Arrangerande förening |  | Skånes KF | Samordnare sammandrag | Snarast efter att evt. behov fastställts
10 | Transporter | Vid behov organisera transportlösningar för deltagare mellan boendet och träningslokalerna. Om rimliga lösningar med kollektivtransport finns, lämna detaljerad information kring dessa. | Arrangerande förening |  | Skånes KF | Samordnare sammandrag | Inför utskick av inbjudan
11 | Inbjudan | Ta fram och skicka ut inbjudan till samtliga föreningar inom distriktet, i vissa fall även till övriga distrikt | Skånes KF | Samordnare sammandrag | Arrangerande förening + huvudansvarig tränare | Föreningens skontaktperson och ansvarig tränare | Senast 3 veckor innan
12 | Hantering av anmälningar | Sammanställa inkomna anmälningar och framtagning sat distribution av deltagarlistor | Skånes KF | Samordnare sammandrag | Arrangerande förening + huvudansvarig tränare | Föreningens skontaktperson och ansvarig tränare | Snarast efter anmälningstidens utgång (ca 7 - 10 dagar innan)
13 | Deltagare, grupper och tidsschema | Ta fram deltagarlista, gruppindelningar och tidsschema och kommunicera ut till samtliga berörda. Ta fram spolschema. | Skånes KF | Samordnare sammandrag | Arrangerande förening + huvudansvarig tränare | Föreningens skontaktperson och ansvarig tränare | Snarast efter erhållen lista över inkomna anmälningar
14 | Spolschema | Kommunicera spoltider enligt schema till vaktmästarna, informera löpande vid ändringar | Arrangerande förening |  | Ishallens vaktmästare o/e kommunen |  | När spolschemat står, visnarast vid ändringar
15 | Specialkost | Sammanställa information om behov av specialkost för åkare och tränare | Skånes KF | Samordnare sammandrag | Arrangerande förening | Föreningens kontaktperson | Snarast efter anmälningstidens utgång
16 | Mat & Dryck | Ordna lunch, mellanmål och dricka åt samtliga deltagare (= alla tränare och åkare) | Arrangerande förening |  |  |  | Inför / vid sammandraget
17 | Sjukvårdsutrustning | Se till att en kontrollerad komplett sjukvårdsväska finns till hands vid isrinken | Arrangerande förening |  | Huvudansvarig tränare |  | Direkt inför sammandraget
18 | Uppmärkning / skyltning | Sätta upp information på plats (tidsschema, grupper m.m.), märka upp omklädningsrum | Arrangerande förening |  |  |  | Direkt inför sammandraget
19 | Kontaktperson på plats | Ha en utsedd kontaktperson för deltagarna på plats under hela sammandraget. Kontaktpersonen på plats bör ha tillgång till listan med kontaktuppgifter till de ansvariga för anmälan till sammandraget. | Arrangerande förening
20 | Välkomst & närvaroregistrering | Välkomna samtliga deltagare (åkare och tränare). Se till så alla hittar samt har tillgång till för dem relevanta lokaler på plats. Närvaroregistrera åkare och gästande tränare 1x per dag. | Arrangerande förening |  | Skånes KF | Samordnare sammandrag | Vid / efter sammandraget
21 | Sammanställning av föreningens utgifter | Sammanställa samtliga kostnader som föreningen haft i samband med sammandraget: Kostnader för is- och lokalhyror, bokade hotellrum för rekryterade tränare / utbildare, mat för deltagare inkl. tränare samt den egna personalen på plats, transporter m.m. Samlingsfaktura skickas till Skånes Konståkningsförbund. | Arrangerande förening |  | Skånes KF | Samordnare sammandrag + Kassör | Snarast efter avslutat sammandrag
22 | Reseräkningar | Hantera samt sammaställa ersättnings-/reseräkningsblanketter från rekryterade tränare / utbildare | Skånes KF | Samordnare sammandrag | Skånes KF | Kassör | Snarast efter avslutat sammandrag
23 | Ekonomisk sammanställning | Ekonomisk sammanställning till Skånes KFs kassör | Skånes KF | Samordnare sammandrag | Skånes KF | Kassör | Snarast efter avslutat sammandrag
24 | Utbetalning av ersättningar | Utbetalning av ersättningar till rekryterade tränare / utbildare | Skånes KF | Kassör | Skånes KF | Samordnare sammandrag | Snarast efter avslutat sammandrag
25 | Fakturering av deltagaravgifter | Skicka samlingsfakturor för terminens samtliga sammandrag till berörda föreningar (enligt sammanställningar pkt 22) | Skånes KF | Kassör | Berörda föreningar |  | Efter att terminens samtliga sammandrag inom distriktet ägt rum